高唐县人民政府

关于印发2022年政府工作报告目标任务

分工方案的通知

开发区管委会，各镇政府、街道办事处，县政府有关部门，有关垂直管理部门，有关企事业单位：

经县政府常务会议研究，现将《2022年政府工作报告目标任务分工方案》印发给你们，并就有关要求通知如下：

一、高度重视，加强领导

各级各部门要深刻把握国家、省、市出台一系列政策措施带来的战略机遇，切实把思想和行动统一到县委、县政府决策部署上来。要高度重视政府工作报告目标任务，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，切实强化组织领导，进一步明确职责，认真制定切实可行的工作计划；单位主要负责人要亲自部署、亲自协调、亲自检查，做到有计划、有措施、有督促，保障各项工作顺利开展。

二、主动担当，协同推进

各责任单位主要负责同志要履行第一责任人职责，把本单位所承担的任务摆在突出位置，切实抓紧抓好、抓出成效。牵头单位和配合单位要强化责任担当和协同协作意识，严格落实“三个强化”“六个干”的工作要求，持续强化“两种思维”“四种理念”，紧紧围绕既定目标任务，大胆负责、主动担当，制定详细的时间表，加强沟通协作，形成工作合力，以“严”的精神、“实”的要求，落实好《2022年政府工作报告目标任务分工方案》。

三、加强督导，确保实效

各责任单位主要负责人要注意了解和掌握工作中出现的新情况、新问题，及时协调解决。县政府办公室要切实担负起督查调度的责任，定期开展工作调度，每季度汇总一次工作进展并向县政府报告。对进度缓慢、成效不明显的将通报批评，以强有力的督查措施推动工作落实，确保各项工作任务圆满完成。

高唐县人民政府

2022年3月23日

（此件公开发布）

2022年政府工作报告目标任务分工方案

| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政 | 一般公共预算收入增长5.5%。 | 王会忠 | 财政局 |
| 2 |  | 围绕重大基础设施、重大平台和重大民生项目，扎实做好地方政府专项债券和中央、省预算内资金争取工作。 |  | 财政局、发展和改革局 |
| 3 | 财政 税务 | 深化镇街财税体制改革，激发镇街发展活力。 |  | 财政局、税务局 |
| 4 | 审计 | 聚焦工程建设、民生项目等重点领域，紧盯公共财政支出、项目审批服务等关键环节，加大审计监督力度。 |  | 审计局 |
| 5 | 政府机关 | 自觉接受人大、政协监督和社会公众监督，务实办理人大代表建议和政协委员提案。 |  | 政府办公室 |
| 6 |  | 持续深化政务公开。 |  |  |
| 7 |  | 积极构建“数智一体”12345市民热线办理新格局，更加精准高效地解决群众合理诉求。 |  |  |
| 8 | 工业园区建设 | 充分发挥开发区龙头带动作用，加快“1+N”产业园区建设。 |  | 开发区 |
| 9 |  | 着力打造区域性高端功能性蛋白产业基地，加快建设高端食品产业园。 |  |  |
| 10 |  | 启动建设智能装备制造产业园和健康生物科技园。 |  | 发展和改革局牵头，开发区、琉璃寺镇配合 |
| 11 |  | 积极引导园区企业借资借市、借智借力，通过强强联合，延伸壮大产业链条。 |  | 开发区、各镇街 |
| 12 |  | 高质量推进镇街特色工业集聚区建设。 |  | 各镇街 |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 13 | 发展改革 | 地区生产总值同比增长6.5%以上。 | 王会忠 | 发展和改革局牵头，36个指标责任单位配合 |
| 14 |  | 固定资产投资增长10%以上。 |  | 发展和改革局牵头，农业农村局、工业和信息化局、住房城乡建设局、服务业发展服务中心配合 |
| 15 |  | 严格落实粮食安全主体责任。 |  | 发展和改革局，粮食和物资储备中心 |
| 16 |  | 城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。 |  | 发展和改革局 |
| 17 | 重大项目建设 | 深入落实进度、问题、责任三张清单制度，坚持“要素跟着项目走”，全力推动87个县级以上重点项目早开工、快建设。 | 王会忠 张婷婷 |  |
| 18 |  | 抢抓战略机遇，争取更多项目列入上级政策支持盘子。 |  | 发展和改革局、财政局 |
| 19 |  | 抓好中农商贸城、京东（高唐）数字农业产业园等项目建设。 |  | 赵寨子镇、姜店镇 |
| 20 |  | 突出地方特色，瞄准“高端化、智能化、绿色化”产业发展方向，谋划储备一批省“十强”产业项目。 |  | 发展和改革局牵头，工业和信息化局、卫生健康局、农业农村局、文化和旅游局、地方金融监管局、服务业发展服务中心配合 |
| 21 |  | 加快建设泓泰300兆瓦、风旭100兆瓦畜光互补光伏发电等项目，推进能源结构调整。 |  | 发展和改革局牵头，姜店镇、梁村镇配合 |
| 22 |  | 高标准推进清平国家生态公园生态修复重建项目，积极打造黄河故道郊野森林公园。 |  | 清平镇、林业综合服务中心 |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 23 | 自然资源 和 城乡规划 | 积极开展集体经营性建设用地入市、低效土地盘活利用等工作。 | 王会忠 于红丽 | 自然资源和规划局 |
| 24 |  | 严格执行耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”。 |  |  |
| 25 |  | 建立以“多规合一”为抓手的国土空间规划体系。 |  |  |
| 26 |  | 全面完成第三轮“三区三线”划定工作。 |  |  |
| 27 | 工业和信息化 | 实施数字化“百企技改、百企转型”攻坚行动。 | 王会忠 | 工业和信息化局 |
| 28 |  | 实施40个以上企业技术改造项目。 |  |  |
| 29 |  | 深化“亩产效益”评价改革，严格落实资源要素差别化配置政策，倒逼低效企业升级、落后产能退出。 |  |  |
| 30 |  | 新增规模以上工业企业20家以上，规模以上工业增加值同比增长8%以上。 |  |  |
| 31 |  | 培育工业互联网和5G应用示范场景企业3家以上，数字车间、智能工厂3家。 |  |  |
| 32 |  | 力争入选市级以上两化融合贯标试点企业5家以上，实现规模以上企业上云全覆盖。 |  |  |
| 33 |  | 出台关心关爱企业家政策，激励企业家干事创业。 |  |  |
| 34 |  | 健全完善干部挂包企业工作机制，“一对一”常态化、精准化服务企业。 |  |  |
| 35 |  | 实施差异化错峰生产。 |  |  |
| 36 |  | 围绕构建绿色创新的“1222”产业体系，全力打造“一区引领、全域协同”的工业格局。 |  | 工业和信息化局牵头，开发区、各镇街配合 |
| 37 |  | 深入推进违规电（机）动三轮四轮车整治。 |  | 工业和信息化局牵头，发展和改革局、市场监管局、行政审批局、税务局、公安局、交警大队配合 |
| 38 |  | 落实技改财政支持政策。 |  | 财政局、工业和信息化局 |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 39 | 科技创新 | 加快创新型企业梯次培育，认定科技型中小企业50家、高新技术企业15家以上，培育单项冠军、瞪羚、“专精特新”等优质企业6家以上。 | 王会忠 | 科技局、民营经济服务中心 |
| 40 |  | 创建市级以上科技创新平台5家。 |  | 科技局牵头，发展和改革局、工业和信息化局、人力资源社会保障局配合 |
| 41 |  | 评选制造业综合实力和创新成长“双十强”企业，采取“一事一议”予以重点扶持。 |  | 工业和信息化局、科技局 |
| 42 | 金融保险 | 设立产业发展引导基金，构建财政资金、金融资源、社会资本的联动融资机制。 |  | 财政局、地方金融监管局、工业和信息化局 |
| 43 |  | 保持逃废债务和金融不诚信行为“双向打击”的高压态势，探索创新区域金融环境优化和府院联动机制。 |  | 地方金融监管局 |
| 44 |  | 力争九路泊车、奥博生物进入省证监局辅导备案，10家企业列入上市后备资源库。 |  |  |
| 45 |  | 充分用好“金安工程”，提升金融运行监测能力。 |  |  |
| 46 |  | 力争银行机构新增贷款30亿元以上，普惠金融重点领域贷款余额占比提高10个百分点。 |  | 地方金融监管局、人行 |
| 47 | 安全生产 | 扎实推进安全生产专项整治三年行动。 |  | 应急局 |
| 48 |  | 积极推广驻点监管等好经验好做法，提升企业本质安全水平。 |  |  |
| 49 | 国有资产管理 | 持续推进国企改革三年行动。 |  | 国有资产运行中心 |
| 50 | 大数据 | 高质量完成省级新型智慧城市建设试点任务。 |  | 大数据中心 |
| 51 | 住房和 城乡建设 | 实施危房改造35户、农村改厕269户。 | 于红丽 | 住房城乡建设局 |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 52 | 住房和 城乡建设 | 高质量完成雨污分流、水系贯通专项规划。 | 于红丽 | 住房城乡建设局 |
| 53 |  | 打通汇鑫路南延段、北湖路北延段断头路。 |  |  |
| 54 |  | 持续推进“两清零一提标”工作。 |  |  |
| 55 |  | 加快建设西城污水处理厂。 |  |  |
| 56 |  | 加快推进水系治理及市政基础设施提升PPP项目。 |  |  |
| 57 |  | 开展城市地上地下基础设施普查，建立三维数据库。 |  |  |
| 58 |  | 加快人才公寓建设。 |  |  |
| 59 |  | 实施18个老旧小区改造。 |  |  |
| 60 | 综合行政执法 | 新增城区10处临时便民疏导点。 |  | 综合执法局 |
| 61 |  | 建成启用2座过街天桥。 |  |  |
| 62 |  | 持续推进“智慧城管”建设，构筑联合联动的大城管格局。 |  |  |
| 63 |  | 加快推进“天齐庙·锦里”等项目建设。 |  |  |
| 64 | 城市管理 | 实施农村清洁取暖改造1.3万户。 |  | 公用事业建设服务中心 |
| 65 |  | 建设人民广场健身步道。 |  |  |
| 66 |  | 新建城区公厕10座。 |  |  |
| 67 |  | 实施泉林路等6条道路绿化工程。 |  |  |
| 68 |  | 新建改造城区转盘、泉林路等道路照明设施，探索建设“智慧照明”城市。 |  |  |
| 69 | 人力资源和 社会保障 | 持续推进职业技能提升行动，加大创业担保贷款发放力度，积极创设城乡公益性岗位，确保新增城镇就业4400人，城镇登记失业率控制在4%以内。 |  | 人力资源社会保障局 |
| 70 |  | 落实农民工工资支付保障制度，构建和谐劳动关系。 |  |  |
| 71 |  | 深入实施全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖面。 |  |  |
| 72 | 生态环境保护 | 土壤环境质量不下降。 |  | 生态环境分局 |
| 73 |  | 加强对土壤污染重点监管企业的管理，全面完成土壤污染隐患排查工作。 |  |  |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 74 | 生态环境保护 | 实施温室气体和污染物协同治理，细颗粒物和臭氧协同治理，工业源、移动源、扬尘源污染管控和其他涉气污染源协同治理。 | 于红丽 | 生态环境分局 |
| 75 |  | 积极应对重污染天气，进一步提高空气质量综合指数、优良天数和改善率。 |  |  |
| 76 |  | 聚焦“碳达峰、碳中和”目标，严格落实“三线一单”生态环境分区管控制度。 |  |  |
| 77 |  | 鼓励企业提升改造，争创重污染应急减排A、B级企业。 |  |  |
| 78 |  | 实施北官道沟人工湿地修复工程。 |  |  |
| 79 |  | 深入推进城区“路长制”和“深度保洁·美化净化”行动。 |  | 环委办 |
| 80 | 公安 | 常态化开展扫黑除恶斗争。持续开展严打整治专项行动，深入推进“情指勤舆督”一体化、“三联”工作机制建设。 | 岳宗恩 | 公安局 |
| 81 |  | 持续做好“国家反诈中心”APP推广工作，严厉打击电信网络诈骗新型违法犯罪。 |  |  |
| 82 |  | 更换城区交通护栏9000米。成立“铁骑”中队，提高城区疏堵保畅能力。 |  | 交警大队 |
| 83 | 公安司法 | 深入推进“两所共建、双心融合”基层依法治理。 |  | 公安局、司法局 |
| 84 | 司法 | 坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续强化法治政府建设。深入开展“八五”普法，认真贯彻实施《民法典》。完善行政决策监督机制，让权力在法治轨道上平稳运行。 |  | 司法局 |
| 85 | 退役军人事务 | 落实优抚政策，提升双拥工作水平。 |  | 退役军人局 |
| 86 | 人民武装 | 深化国防动员，完成征兵任务。 |  | 人武部 |
| 87 | 信访维稳 | 全力化解信访问题，争创全国信访工作示范县。 |  | 信访局 |
| 88 | 教育体育 | 继续深化教师“县管校聘”改革，优化教师资源配置。 | 刘泰东 | 教育体育局 |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 89 | 教育体育 | 扩建第二中学，新建第二实验小学分校和2所城区幼儿园。 | 刘泰东 | 教育体育局 |
| 90 |  | 谋划建设城区九年一贯制学校。 |  |  |
| 91 |  | 扎实推进全民健身中心建设。 |  |  |
| 92 |  | 建成职教中心学校综合实训基地。 |  |  |
| 93 |  | 举办第十二届全民健身运动会。 |  | 体育运动中心 |
| 94 |  | 积极争创全国老年太极拳之乡。 |  |  |
| 95 | 文化旅游 | 组织“一村一年一场戏”文化惠民演出600场以上，放映农村公益电影7200场以上。 |  | 文化和旅游局 |
| 96 |  | 启动建设2个景区化村庄，争创1个省级精品旅游特色村。 |  |  |
| 97 |  | 举办高唐县第四届文化旅游系列活动，以及群众戏曲文化周暨第二届全国京剧红色经典专场演出。 |  |  |
| 98 | 卫生健康 | 启用县中医院应急医疗救护中心，完成县妇女儿童医院搬迁工作。 |  | 卫生健康局 |
| 99 |  | 建设卫生院门诊楼1座。持续推进基层医疗卫生服务能力提升三年规划行动，力争年底前5家卫生院达到“优质服务基层行”国家推荐标准。 |  |  |
| 100 |  | 严格落实常态化疫情防控措施，持续巩固疫情防控成果。 |  | 卫生健康局、疾控中心 |
| 101 | 医疗保障 | 深入实施全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖面。 |  | 医保局 |
| 102 | 交通运输 | 实施“四好农村路”提质增效工程，改造农村公路150公里、危桥8座。 |  | 交通运输局 |
| 103 |  | 高质量完成综合交通专项规划。 |  |  |
| 104 |  | 配合启动建设高东高速北延段项目。 |  |  |
| 105 |  | 优化城区公交线路，适时开通学生“定制公交”专线。 |  |  |
| 106 |  | 谋划推进省道520高唐南环段改线工程。实施省道242高唐段大修工程。争取国道105、国道514升级改造为一级路。 |  | 交通运输局牵头，公路事业发展中心配合 |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 107 | 农业 和 农村 | 加快实施7项省级以上农业农村领域试验试点改革。 | 任希恒 | 农业农村局 |
| 108 |  | 全面建成省级现代农业产业园，加快建设3个市级现代农业产业园。 |  |  |
| 109 |  | 新增县级以上农民合作社示范社70家、家庭农场示范场10家、“三品一标”农产品10个。 |  |  |
| 110 |  | 巩固提升人居环境整治成效，探索建立长效管护智能化管理体系。 |  |  |
| 111 |  | 加快建设4个省级美丽乡村示范村。 |  |  |
| 112 |  | 全力抓好粮食和重要农产品生产供应。 |  |  |
| 113 |  | 防止耕地“非粮化”。 |  |  |
| 114 |  | 建成优质小麦育种基地2.4万亩，推广优质麦种植面积15万亩，争创省级粮食绿色高质高效项目试点县。 |  |  |
| 115 |  | 建设科技示范基地4个，培训技术指导员70人、科技示范主体200个、高素质农民200人。 |  |  |
| 116 |  | 发挥“杜立芝党代表工作室”三级服务网络科技优势，强化农业科技支撑。 |  |  |
| 117 |  | 依托云谷·寸金直播电商创业基地等平台，培育市级电商示范镇1个、示范村8个。 |  | 农业农村局牵头，商务投资促进局配合 |
| 118 |  | 充分发挥和美、荣达等企业的带动作用，加快发展畜禽产品精深加工。 |  | 畜牧水产服务中心 |
| 119 |  | 全力做好生猪稳产保供工作。 |  |  |
| 120 |  | 积极加强与中国渔业协会的合作，加快“高唐锦鲤苗种繁育和养殖”团体标准研制。 |  |  |
| 121 |  | 加强农村面源污染管控，推进畜禽养殖污染治理。 |  |  |
| 122 |  | 建设高标准农田10万亩以上，争创全省高标准农田整县推进示范县。 |  | 农业项目扶持服务中心 |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 123 | 农业 和 农村 | 支持党支部领办合作社等新型经营主体发展，力争农业生产托管率达到70%。 | 任希恒 | 农业农村局、供销社 |
| 124 | 水利 | 建设县镇级美丽幸福河湖63条，争创省级美丽幸福示范河湖2条。 |  | 水利局 |
| 125 |  | 实施城乡供水改造工程，持续提升农村饮水安全保障水平。 |  |  |
| 126 |  | 实施位山灌区一干渠续建配套工程。 |  |  |
| 127 |  | 谋划实施清平林场引水工程。 |  |  |
| 128 | 民政 | 扎实做好敬老院整合改革，鼓励社会力量参与发展养老服务业。 |  | 民政局 |
| 129 |  | 落实低保对象、特困人员、孤困儿童、残疾人救助政策，及时将符合条件的困难群众纳入保障范围。 |  |  |
| 130 | 市场监管 | 鼓励企业参与制修订国家标准、行业标准、地方标准或团体标准。 | 张婷婷 | 市场监管局 |
| 131 |  | 全面落实“四个最严”要求，不断提升食品药品安全水平，切实保障群众饮食用药安全。 |  |  |
| 132 | 商务 | 推动外资外贸提质增效，建立完善外资外贸企业“点对点”包联帮扶机制，鼓励企业积极开拓国际市场。 |  | 商务投资促进局 |
| 133 |  | 争取认定1家“山东省重点培育国际自主品牌”企业。 |  |  |
| 134 |  | 外贸进出口量增质升，实际利用外资稳定增长。 |  |  |
| 135 |  | 社会消费品零售总额增长7%以上。 |  |  |
| 136 | 双招双引 | 瞄准京津冀、长三角、珠三角等发达地区和“一带一路”、中原经济区、省会经济圈，开展精准招商。 |  | 经济发展服务中心 |
| 137 |  | 实行专业招商人员分区域定期驻外招商，持续开展“全国知名商协会高唐行”系列活动。 |  |  |
| 序号 | 类别 | 任务内容 | 牵头 领导 | 责任单位 |
| 138 | 双招双引 | 依托开发区和中国·高唐书画文创产业园、内陆港、中农商贸城、黄河故道郊野森林公园、济西智创产业园，积极招引优质项目。 | 张婷婷 | 经济发展服务中心 |
| 139 |  | 坚持底线思维，落实招商引资项目预审机制。 |  |  |
| 140 | 行政审批服务 | 以便民利企为目标，聚焦企业全生命周期，推行市场主体登记便民化集成改革，探索建立“群众点单、政府接单”的服务模式。聚焦群众高频需求，深化“就近办、马上办、多点办”，力争实现“10分钟便民利企服务圈”。 |  | 行政审批局 |
| 141 |  | 以促项目早落地快开工为重点，抓好工程建设项目落地流程改革，重大项目一对一配备“全链条”服务管家。 |  |  |
| 142 |  | 以智慧政务服务为抓手，扎实推进“一次办好”改革。全面推进政务服务和公共服务事项无纸质证明办理，着力打造“无证明城市”。 |  |  |
| 143 |  | 严控新上“两高”项目。 |  |  |